Приложение

Утвержден  приказом Управления образования

администрации  ЗАТО г. Североморск  от  12. 01. 2011 № 10

План мероприятий  по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в общеобразовательных учреждениях

муниципального образования ЗАТО г. Североморск

на 2010-2011 учебный год

| Направление деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Изучение банка нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней по вопросу введения ФГОС НОО. | в течение года | Управление образования, МУО ИМЦ, руководители ОУ | Информирование о ФГОС НОО, его целях и задачах. |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях муниципального образования. | до 12.01.2011 | МУО ИМЦ | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ муниципального образования. |
|  | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС НОО в образовательном учреждении. | до 01.02.2011 | руководители ОУ | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в образовательном учреждении. |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | до 01.04.2011 | руководители ОУ | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения. |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). | до 30.05.2011 | руководители ОУ | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО. | февраль-апрель 2011 | руководители ОУ | Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Введение: нормативного подушевого бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; новой системы оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО. | в течение года | Управление образования, МУО ЦБ, руководители ОУ | Финансирование ОУ с использованием нормативов. |
|  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | до 01.09.2011 | руководители ОУ | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | до 01.09.2011 | руководители ОУ | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Организация деятельности рабочих групп ОУ по обеспечению введения ФГОС НОО. | до 20.01.2011 | руководители ОУ | Определение необходимых изменений и дополнений образовательной системы школы, организации внеурочной деятельности. |
|  | Взаимодействие с областными органами, координирующими введение ФГОС НОО. | в течение года | Управление образования, МУОИМЦ | Обеспечение координации деятельности по введению ФГОС НОО. |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | в течение года | Управление образования, руководители ОУ | Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации внеурочной деятельности. Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. |
|  | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | в течение года | руководители ОУ | Организация образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности учащихся. |
|  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО. | в течение года | руководители ОУ | Создание условий для комплексного взаимодействия субъектов образовательного процесса. |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования. | до 01.04.2011 | руководители ОУ | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ. |
|  | Заседание ГМО учителей начальных классов по теме «Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО». | январь 2011 | МУО ИМЦ | Ознакомление педагогов с УМК, обеспечивающими реализацию ФГОС НОО. |
|  | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно- методической литературой под ФГОС НОО. | до 15.09.2011 | МУО ИМЦ | Укомплектованность библиотечного фонда ОУ учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС. |
|  | Методическое сопровождение введения ФГОС НОО в (пилотных) общеобразовательных учреждениях муниципального образования. | в течение года | МУО ИМЦ | Организация деятельности пилотных площадок введения ФГОС начального общего образования. |
|  | Работа ВТК «Освоение ФГОС второго поколения в начальной школе» на базе МОУ гимназия №1, участвующей в пилотном введении ФГОС НОО. | в течение года | МУОИМЦ | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО. |
|  | Организация методического сопровождения по вопросам введения ФГОС НОО. | в течение года | МУО ИМЦ | Проведение консультаций, методическая и организационная поддержка ОУ. |
|  | Организация заседаний ГМО учителей начальных классов по проблемам введения ФГОС НОО. | в течение года | МУО ИМЦ | Изучение особенностей введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях муниципального образования. |
|  | Участие в семинаре-совещании руководителей органов управления образованием по проблемам ФГОС НОО. | май 2011 (по плану МО и Н МО) | Управление образования | Подготовка руководящих кадров к введению ФГОС НОО. |
|  | Участие в областных, региональных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, совещаниях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. | в течение года | МУО ИМЦ | Подготовка педагогических и руководящих кадров к введению и реализации ФГОС НОО. |
|  | Участие в семинаре-совещании руководителей образовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО. | март 2011 октябрь 2011 (по плану МО и Н МО) | руководители ОУ, реализующих ФГОС НОО | Подготовка руководящих кадров к введению ФГОС НОО. |
|  | Совещание для заместителей директора по УВР, учителей начальных классов «Особенности введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях муниципального образования (по итогам работы пилотных площадок)». | апрель 2011 | МУО ИМЦ | Ознакомление с опытом введения ФГОС НОО в пилотных общеобразовательных учреждениях муниципального образования. |
|  | Проведение мониторинга введения ФГОС НОО в образовательных учреждениях. | по плану МО и Н МО | МУО ИМЦ руководители ОУ | Выявление степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО. |
|  | Самоанализ условий, созданных общеобразовательными учреждениями для введения ФГОС НОО. | май 2011 | руководители ОУ | Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС НОО. |
|  | Анализ уровня готовности общеобразовательных учреждений муниципального образования к введению ФГОС НОО. | май 2011 | МУО ИМЦ | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполненных карт самоанализа. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по проблемам введения и реализации ФГОС НОО. | в течение года | МУО ИМЦ | Подготовка педагогических и руководящих кадров к введению и реализации ФГОС НОО. |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО. | в течение года | руководители ОУ | Подготовка педагогических кадров к введению и реализации ФГОС НОО. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | до 01.09.2011 | руководители ОУ | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС НОО. |
|  | Разработка (корректировка) плана методической работы в образовательном учреждении с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО. | в течение года | руководители ОУ | Повышение уровня квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС НОО. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Создание отдельной страницы «Введение ФГОС НОО» на сайте Управления образования. | январь | МУО ИМЦ | Размещение методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО. Информирование педагогов, родителей о введении и реализации ФГОС НОО. |
|  | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и порядке перехода на ФГОС НОО. | в течение года | управление образования, МОУ ИМЦ | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. |
|  | Проведение собраний родителей подготовительных групп ДОУ. | март 2011 | руководители ОУ | Информирование родителей о введении ФГОС НОО. |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС НОО. | в течение года | руководители ОУ | Размещение на школьном сайте информации о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |
|  | Приведение в соответствие локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО. | в течение года | руководители ОУ | Нормативные основания организации. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Обеспечение соответствия материально-технической базы общеобразовательных учреждений требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение года | руководители ОУ, МУО КХЭО | Приведение в соответствие материально-технической базы ОУ с требованиями ФГОС НОО. Создание образовательного пространства, обеспеченного необходимым материально-техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием. |